# 03｜40 人現場部署與故障 SOP

講師 / 技術助手專用

現場目標：不為單一電腦停下全班。任何安裝問題先移交技術助手；主講保持教學節奏。

# 課前 3–7 天

把整個 V2 ZIP 發給老師；要求解壓到「桌面」，不要直接在 ZIP 內開啟。

老師依 00 指南自行安裝 Node.js LTS + OpenCode。

收回 01 檢查表或要求老師截圖三個版本號：node -v / npm -v / opencode --version。

完成 Workspace 邀請；確認每位老師使用自己的 API Key。

用 5 台→10 台學校 Wi‑Fi 做壓力測試。

# 正式課堂開始前 10 分鐘

所有老師雙擊「00_一鍵檢查環境.bat」。失敗者舉手，由助手處理。

所有老師雙擊「01_啟動OpenCode培訓.bat」。

執行 READY 測試。

確認大家選中同一個講師指定 Free 模型。

# 座位與錯峰

| 組別 | 座位 | 送出時間 |
| --- | --- | --- |
| A | 01–10 | 0 秒 |
| B | 11–20 | +15 秒 |
| C | 21–30 | +30 秒 |
| D | 31–40 | +45 秒 |

# 故障分流

紅色：環境問題：node/npm/opencode 找不到、安裝權限、PATH。→ 移交助手，不停課。

黃色：帳號/模型問題：401、API key、模型不可用。→ /connect 或切備用模型。

藍色：限流問題：429、長時間排隊。→ 暫停該組、延後 30–60 秒、切備用模型。

紫色：內容問題：PDF 讀取不完整、Agent 猜內容。→ 立即停止該任務，改用備援材料。

# 講師硬性規則

不允許老師把同一條講師 API Key 複製到 40 台電腦。

不使用真實學生個資。

不在第一堂安裝 GitHub、Obsidian、Firebase、Ollama、NotebookLM MCP。

不要求 40 人同秒按 Enter。

培訓前 24–48 小時重新確認模型價格與免費狀態。